Приложение 1.                                                                                                         к  Приказу № 2а

от  11.01.2021г.

# ДОРОЖНАЯ КАРТА  ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ в МБОУ «СОШ  № 1 им. Героя Советского Союза П.В.Масленникова  ст.Архонская»

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.В.Масленникова ст.Архонская» .

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - управленческое обеспечение |  |
| 1. | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Декабрь 2020 | Чернуцкая Н. – директор школы |

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- материальное техническое обеспечение.

# Этапы реализации дорожной карты в МБОУ «СОШ  № 1 им. Героя Советского Союза П.В.Масленникова  ст.Архонская»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (январь-февраль 2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (март 2021 года – май 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (май-август 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (июнь-июль 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июль 2021).

# Система мероприятий по реализации дорожной карты  в МБОУ «СОШ  № 1 им. Героя Советского Союза П.В.Масленникова  ст.Архонская»

| 2. | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | январь 2021-март2021 | Саурина Ю.И.- педагог - психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. Образования | май 2021 – август 2021г. | Зангиева Т.Ю. – зам. директора по ВР |
| 4. | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям | Аналитическая справка | март | Зангиева Т.Ю. – зам. директора по ВР |
| Мероприятия содержательного характера |
| 5. | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Февраль-май 2021 | Члены рабочей группы |
| 6. | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год | июнь 2021июль 2021 | Члены рабочей группы |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |
| 7. | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете в МБОУ «СОШ №1 ст.Архонская» | Протокол заседания пед. Совета | Май 2021 | Зангиева Т.Ю. – зам. директора по ВР |
| 8. | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного род.собрания | Май 2021 | Заместитель директора школы по ВР – Зангиева Т.Ю. |
| 9. | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы ) | Май 2021 | Заместитель директора школы по ВР – Зангиева Т.Ю. |
| 10. | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников | Проект программы воспитания | Май 2021 года | Заместитель директора школы по ВР – Зангиева Т.Ю. |

|  | и общешкольного родительского собрания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |
| 11. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №1 ст.Архонская» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Июль 2021 года | Чернуцкая Н.А. – директор школы |
| 12. | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Август 2021 | Заместитель директора школы по ВР – Зангиева Т.Ю. |
| 13. | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООП, СОО, | Приказ об утверждении Программы воспитания и о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Июль 2021 года | Чернуцкая Н.А. – директор школы |
| Кадровое обеспечение |  |
| 14. | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана (Приложение 11 к дор.карте) | июль 2021 года | Уртаева В.В.– зам. директора по УВР Зангиева Т.Ю. – зам. директора по ВР |
| Информационное обеспечение |  |
| 15. | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ №1 ст.Архонская» на | Сайт школы Ссылка на материалы на сайте в разделе «Воспитательная работа» | Август 2021 | Ответственный за размещение информации на сайте школы – Леник Л.В. |
|  | официальном сайте школы и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год |  |  |  |
| Мониторинг |  |
| 16. | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания. | Февраль 2021 | Уртаева В.В. – зам. директора по УВР |
| 17. | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Информация | Один раз в месяц в течение года | Зангиева Т.Ю.– зам. директора по ВР |
| Материально-техническое обеспечение |  |
| 19. | Укрепление материально - технической базы МБОУ «СОШ № 1 ст.Архонская» для реализации Программы воспитания | В рамках Проекта «Образование» Открыт Центр «Точка роста», Функционируют шахматная гостиная «Белая ладья» и «Конструирование». отремонтирован спортзал, имеется спортинвентарь. | В течение учебного года | Администрация школы |